## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
F1	1	Funciones luz	X					F1	F1					F1	F1
F1	2	Modificar modulos y space_test con luz	X					F1	F1	F1					F1	F1
F2	1	Modificar sistema de movimiento				X	F4	F4
F2	2	Crear comandos go up y go down				X		F4	F4
F3	1	Modificar Space con descripcion detallada		X			F2	F2
F3	2	Modificar Graphic engine	X					F1	F1					F1	F1
F3	3	Modificar hormiguero.dat para añadir descrs			X					F3
F4	1	Modificar Inspect		X					F2	F2
F5	1	Modificar Object con nuevas propiedades	X					F1	F1	F1
F5	2	Crear funciones get y set	X					F1	F1
F5	3	Modificar object create	X					F1	F1
F5	4	Modificar print	X					F1	F1	F1
F6	1	Modificar take con nueva estrucura object	X		X					F3	F3	F3					F1	F1
F7	1	Crear comando Iluminar				X					F4	F4	F4	F4
F8	1	Crear comando Open				X					F4	F4	F4
F9	1	Modificar hormiguero.dat con objetos nuevos				X					F4	F4	F4
F10	1	Diseñar lore y mapa de juego			X		F3	F3	F3					F3	F3
F11	1	Crear manual de instrucciones de juego			X					F3	F3					F3	F3	F3
F11	2	Crear una imagen del mapa de juego		X					F2	F2	F2
F11	3	Guia de misiones del juego			X		F3	F3	F3
F11	4	Crear el cmd del F11.3	X		X					F1					F3	F3
F12	1	Crear modulo game managment	X					F1	F1					F1	F1
F12	2	Crear funciones de save y load	X					F1	F1	F1	F1
F13	1	Crear comandos save		X					F2
F13	2	Crear comando load	X	X					F2		F2	F1
F13	3	Crear fichero de carga y descarga	X					F1	F1
F14	1	Crear modulo dialogue		X	X					F2	F2	F2	F3	F3	F3			F3	F3
F14	2	Crear dialogo del juego			X					F3	F3	F3	F3
F15	2	Crear modulo game rules		X		X					F2	F2	F2
F15	2	Modificar enemigo	X					F1	F1
P1	1	Crear nuevos ficheros de prueba		X					F2	F2	F2	F2	F2
P2	2	Crear nuevas funciones de prueba		X					F2	F2	F2	F2	F2
E1	1	Añadir gdesc enemy y player				X					F4	F4	F4	F4	F4
D1	1	Documentar	X	X	X	X
D2	1	Doxygen	X	X	X	X					F4	F4	F4	F4
C*	1	Actualizar makefile
F16	1	Revisar documentación	X		X					F1		F4	F4	F4
T17	1	Depuración de errores	X	X	X	X					F4
T18	1	Revisión general
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nicolas Victorino
R2	Ignacio Nunnez
R3	Antonio Van-Oers
R4	Miguel Soto